## WBS分解
项目工作分解结构 (WBS)
WBS编号 | 任务名称 | 任务描述 | 负责人 | 计划工期(天) | 前置任务 | 任务类型 | 优先级 | 状态
1 | 项目启动 | 项目启动阶段所有工作 |  |  |  | 阶段 | 高 | 已完成
1.1 | 需求分析 | 收集和分析业务需求 | 产品经理 | 5 |  | 任务 | 高 | 已完成
1.2 | 可行性研究 | 技术可行性评估 | 架构师 | 3 | 1.1 | 任务 | 高 | 已完成
1.3 | 项目立项 | 项目立项审批 | 项目经理 | 2 | 1.2 | 任务 | 高 | 进行中
2 | 设计阶段 | 系统详细设计 |  |  |  | 阶段 | 高 | 进行中
2.1 | 概要设计 | 系统架构设计 | 架构师 | 5 | 1.3 | 任务 | 高 | 进行中
2.2 | 详细设计 | 模块详细设计 | 技术负责人 | 7 | 2.1 | 任务 | 高 | 待开始
2.3 | UI/UX设计 | 界面原型设计 | 设计师 | 5 | 2.1 | 任务 | 中 | 进行中
2.4 | 设计评审 | 设计方案评审 | 项目经理 | 2 | 2.2 | 任务 | 高 | 待开始
3 | 开发阶段 | 系统开发实现 |  |  |  | 阶段 | 高 | 待开始
3.1 | 环境搭建 | 开发环境配置 | DevOps | 2 | 2.4 | 任务 | 高 | 待开始
3.2 | 前端开发 | 用户界面开发 | 前端工程师 | 15 | 3.1 | 任务 | 高 | 待开始
3.3 | 后端开发 | 服务端开发 | 后端工程师 | 15 | 3.1 | 任务 | 高 | 待开始
3.4 | 接口联调 | 前后端接口联调 | 全栈工程师 | 5 | 3.2 | 任务 | 高 | 待开始
3.5 | 单元测试 | 代码单元测试 | 开发工程师 | 5 | 3.4 | 任务 | 中 | 待开始
4 | 测试阶段 | 系统测试验证 |  |  |  | 阶段 | 高 | 待开始
4.1 | 集成测试 | 系统集成测试 | 测试工程师 | 5 | 3.5 | 任务 | 高 | 待开始
4.2 | 性能测试 | 性能压力测试 | 测试工程师 | 3 | 4.1 | 任务 | 中 | 待开始
4.3 | UAT测试 | 用户验收测试 | 产品经理 | 5 | 4.2 | 任务 | 高 | 待开始
4.4 | Bug修复 | 缺陷修复 | 开发工程师 | 5 | 4.3 | 任务 | 高 | 待开始
5 | 上线阶段 | 系统上线部署 |  |  |  | 阶段 | 高 | 待开始
5.1 | 部署准备 | 生产环境准备 | DevOps | 2 | 4.4 | 任务 | 高 | 待开始
5.2 | 数据迁移 | 历史数据迁移 | DBA | 2 | 5.1 | 任务 | 高 | 待开始
5.3 | 系统上线 | 正式上线发布 | 项目经理 | 1 | 5.2 | 任务 | 高 | 待开始
5.4 | 项目验收 | 项目验收交付 | 项目经理 | 3 | 5.3 | 任务 | 高 | 待开始

## 甘特图
项目甘特图
任务名称 | 负责人 | 开始日期 | 工期(天) | 结束日期 | 完成% | 04/06 | 04/07 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 04/12 | 04/13 | 04/14 | 04/15 | 04/16 | 04/17 | 04/18 | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | 05/03
需求分析 | 产品经理 | 2026-04-06 | 5 | 2026-04-11 | 100%
可行性研究 | 架构师 | 2026-04-11 | 3 | 2026-04-14 | 100%
项目立项 | 项目经理 | 2026-04-14 | 2 | 2026-04-16 | 50%
概要设计 | 架构师 | 2026-04-16 | 5 | 2026-04-21 | 40%
详细设计 | 技术负责人 | 2026-04-21 | 7 | 2026-04-28 | 0%
UI/UX设计 | 设计师 | 2026-04-21 | 5 | 2026-04-26 | 30%
设计评审 | 项目经理 | 2026-04-28 | 2 | 2026-04-30 | 0%
环境搭建 | DevOps | 2026-04-30 | 2 | 2026-05-02 | 0%
前端开发 | 前端工程师 | 2026-05-02 | 15 | 2026-05-17 | 0%
后端开发 | 后端工程师 | 2026-05-02 | 15 | 2026-05-17 | 0%
接口联调 | 全栈工程师 | 2026-05-17 | 5 | 2026-05-22 | 0%
单元测试 | 开发工程师 | 2026-05-22 | 5 | 2026-05-27 | 0%
集成测试 | 测试工程师 | 2026-05-27 | 5 | 2026-06-01 | 0%
性能测试 | 测试工程师 | 2026-06-01 | 3 | 2026-06-04 | 0%
UAT测试 | 产品经理 | 2026-06-04 | 5 | 2026-06-09 | 0%
Bug修复 | 开发工程师 | 2026-06-09 | 5 | 2026-06-14 | 0%
部署准备 | DevOps | 2026-06-14 | 2 | 2026-06-16 | 0%
数据迁移 | DBA | 2026-06-16 | 2 | 2026-06-18 | 0%
系统上线 | 项目经理 | 2026-06-18 | 1 | 2026-06-19 | 0%
项目验收 | 项目经理 | 2026-06-19 | 3 | 2026-06-22 | 0%

## 关键路径
关键路径分析
关键路径说明：项目中最长的活动序列，决定项目最短完成时间。关键路径上的任何延误都会导致项目延期。
序号 | 关键活动 | 工期(天) | 最早开始 | 最早结束 | 最晚开始 | 最晚结束 | 总浮动
1 | 需求分析 → 可行性研究 → 项目立项 | 10 | 04-06 | 04-15 | 04-06 | 04-15 | 0天
2 | 概要设计 → 详细设计 → 设计评审 | 14 | 04-16 | 04-29 | 04-16 | 04-29 | 0天
3 | 环境搭建 → 前端开发 → 接口联调 | 21 | 04-30 | 05-20 | 04-30 | 05-20 | 0天
4 | 后端开发 → 接口联调 → 单元测试 | 21 | 04-30 | 05-20 | 04-30 | 05-20 | 0天
5 | 集成测试 → 性能测试 → UAT测试 | 13 | 05-21 | 06-02 | 05-21 | 06-02 | 0天
6 | Bug修复 → 部署准备 → 数据迁移 → 系统上线 | 10 | 06-03 | 06-12 | 06-03 | 06-12 | 0天

## 项目信息
项目基本信息
项目名称 | XX系统开发项目（示例）
项目编号 | PRJ-2026-001
项目经理 | 张三
项目周期 | 2026-04-06 至 2026-06-15 | 共70个工作日
项目状态 | 进行中
健康度 | 黄色 | 存在延期风险
项目成员 | 角色 | 负载
张三 | 项目经理 | 85%
李四 | 架构师 | 90%
王五 | 前端工程师 | 95%
赵六 | 后端工程师 | 100%
钱七 | 测试工程师 | 75%