## 优先级_时间节点
优先级 | 开始日期 | 结束日期
P0
P1
P2
P3
P4
P5

## 项目_优先级
里程碑 |  |  |  | 研发 | [6 empty] | 备注
节点 | 里程碑名称 | 详细描述 | 项目优先级 | 工作量(人天) | 人员执行优先级 | 执行人 | 计划_开始时间 | 计划_结束时间 | 实际_开始时间 | 实际_结束时间
🚩节点一 | 账号平台同步 | 学生&教师信息维护 ➡ 同步平台注册 | P0 |  | P0 | 王会庆
🚩节点二 | 教学排课 | 维护基础数据 ➡ 完成排课 | P0 |  | P1 | 王会庆
🚩节点三 | 知识库1：课程教材 | 维护视频、辅导教材 ➡ 各课程上传视频&辅导教材 ➡ 教务端同步 | P4
🚩节点四 | 知识库2：题目&任务/试卷 | 教务端：“普通题目库、实训题目库、普通任务库、实训任务库、综合试卷库”页 同步获取教师端维护的对应数据 | P4
🚩节点五 | 教材资源发布&获取 | 1. 学生端：“我的课程”页，基于教务端排课&教师维护教材后 1）同步获取课程数据 2）同步获取课程关联的教材 | P4
🚩节点六 | 普通任务 | 维护普通题目 ➡ 维护&发布普通任务 ➡ 学生考试 ➡ 批阅 | P0 |  | P2 | 王会庆
🚩节点七 | 实训任务 | 维护实训题目 ➡ 维护&发布实训任务 ➡ 学生考试 ➡ 批阅 | P1 |  | P3 | 王会庆
🚩节点八 | 生产设备数采（实训考题） | 1. 同步到平台 2. 与“加工类”任务集成 | P4
🚩节点九 | 视频监控设备数采（实训考题） | 1. 同步到平台 2. 与“加工类”任务集成 | P4
🚩节点十 | APS智能排程（实训考题） | 1. 维护基础数据：排产策略 2. 发布实训任务/综合试卷（“加工类”实训题目） ➡ 同步获取生成工单 ➡ 设置生产工单优先级 ➡ APS智能排程 | P2 |  | P3 | 邱畅
🚩节点十一 | 实训与MES集成（实训考题） | 1. 生产计划单模块 2. “工艺类”任务 与MES集成 3. “加工类”任务 与MES集成 4. “检测类”任务 与MES集成 6. 其它业务关联页面 字段对应协同 | P1 |  | P3 | 王会庆
🚩节点十二 | 移动端适配（实训考题） | 5. 移动端适配：学生在MES里 需要进行 1）原材料：上料、补料、退料操作 2）生产：生产后质检、生产入库操作 | P2 |  | P5 | 王会庆
🚩节点十三 | 刀具管理（实训考题） | 1. 维护基础数据（刀具类型、刀具档案、刀具BOM等） 2. 结合排产后同步获取刀具需求 ➡ 备刀 ➡ 配送 ➡ 签收 ➡ 归还 ➡ 归还配送 1）使用过程中：含报废、更换、刀具补申领等操作 3. 刀具保养：按简单的做；暂时不考虑 结合使用次数后 自动获取保养工单等场景） | P2 |  | P0 | 邱畅
🚩节点十四 | AGV对接（实训考题&其它） | 1. 原材料：领料出库、补料出库、退料入库 2. 产品：生产入库 3. 刀具：使用配送、归还配送 4. 仓库自身：调拨、手动出入库 | P4
🚩节点十五 | 综合试卷 | 维护&发布综合试卷 ➡ 学生考试 ➡ 批阅 | P1 |  | P4 | 王会庆
🚩节点十六 | 项目管理-“手动任务”模式 | 1. 维护基础数据（项目模版、阶段） 2. 创建项目 ➡ 创建任务 ➡ 获取任务 ➡ 执行任务 3. 项目甘特图 | P3 |  | P1 | 邱畅
🚩节点十七 | 项目管理-“自动任务”模式 | 1. 教师：同步获取项目、任务（发布普通任务、实训任务、综合试卷后） ➡ 同步获取执行结果（学生提交考试结果 & 任课教师批阅后） 2. 项目甘特图 | P3 |  | P2 | 邱畅
🚩节点十八 | 数据页 | 1. 教务端：课程表 2. 教师端：错题集库 3. 学生端：错题集、加工工艺库 | P4
🚩节点十九 | 报表 | 设备OEE、设备状态分析、设备稼动率监控、设备报警分析、报警分类表、综合报表、设备数据采集看板等 | P5
🚩节点二十 | 大屏 | 含：3D建模的那块大屏 | P5

## 阶段_1
里程碑 |  |  |  | 执行负责人 |  |  | 执行状态 |  | 计划执行 |  | 实际执行 |  | 备注
里程碑名称 | 所属节点 | 详细描述 | 项目优先级 | 工作量(人天) | 人员执行优先级 | 研发员 | 当前状态 | 完成% | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
账号平台同步 | 🚩节点一 | 学生&教师信息维护 ➡ 同步平台注册 | P0 |  | P0 | 王会庆
教学排课 | 🚩节点二 | 维护基础数据 ➡ 完成排课 | P0 |  | P1 | 王会庆
普通任务 | 🚩节点六 | 维护普通题目 ➡ 维护&发布普通任务 ➡ 学生考试 ➡ 批阅 | P0 |  | P2 | 王会庆
实训任务 | 🚩节点七 | 维护实训题目 ➡ 维护&发布实训任务 ➡ 学生考试 ➡ 批阅 | P1 |  | P3 | 王会庆
综合试卷 | 🚩节点十五 | 维护&发布综合试卷 ➡ 学生考试 ➡ 批阅 | P1 |  | P4 | 王会庆
实训与MES集成（实训考题） | 🚩节点十一 | 1. 生产计划单模块 2. “工艺类”任务 与MES集成 3. “加工类”任务 与MES集成 4. “检测类”任务 与MES集成 6. 其它业务关联页面 字段对应协同 | P1 |  | P3 | 王会庆
APS智能排程（实训考题） | 🚩节点十 | 1. 维护基础数据：排产策略 2. 发布实训任务/综合试卷（“加工类”实训题目） ➡ 同步获取生成工单 ➡ 设置生产工单优先级 ➡ APS智能排程 | P2 |  | P3 | 邱畅
移动端适配（实训考题） | 🚩节点十二 | 5. 移动端适配：学生在MES里 需要进行 1）原材料：上料、补料、退料操作 2）生产：生产后质检、生产入库操作 | P2 |  | P5 | 王会庆
刀具管理（实训考题） | 🚩节点十三 | 1. 维护基础数据（刀具类型、刀具档案、刀具BOM等） 2. 结合排产后同步获取刀具需求 ➡ 备刀 ➡ 配送 ➡ 签收 ➡ 归还 ➡ 归还配送 1）使用过程中：含报废、更换、刀具补申领等操作 3. 刀具保养：按简单的做；暂时不考虑 结合使用次数后 自动获取保养工单等场景） | P2 |  | P0 | 邱畅
项目管理-“手动任务”模式 | 🚩节点十六 | 1. 维护基础数据（项目模版、阶段） 2. 创建项目 ➡ 创建任务 ➡ 获取任务 ➡ 执行任务 3. 项目甘特图 | P3 |  | P1 | 邱畅
项目管理-“自动任务”模式 | 🚩节点十七 | 1. 教师：同步获取项目、任务（发布普通任务、实训任务、综合试卷后） ➡ 同步获取执行结果（学生提交考试结果 & 任课教师批阅后） 2. 项目甘特图 | P3 |  | P2 | 邱畅

## 阶段_2
里程碑 |  |  |  | 执行负责人 |  |  | 计划执行 |  | 实际执行 |  | 备注
里程碑名称 | 所属节点 | 详细描述 | 项目优先级 | 工作量(人天) | 人员执行优先级 | 研发员 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
知识库1：课程教材 | 🚩节点三 | 维护视频、辅导教材 ➡ 各课程上传视频&辅导教材 ➡ 教务端同步 | P4
知识库2：题目&任务/试卷 | 🚩节点四 | 教务端：“普通题目库、实训题目库、普通任务库、实训任务库、综合试卷库”页 同步获取教师端维护的对应数据 | P4
教材资源发布&获取 | 🚩节点五 | 1. 学生端：“我的课程”页，基于教务端排课&教师维护教材后 1）同步获取课程数据 2）同步获取课程关联的教材 | P4
数据页 | 🚩节点十八 | 1. 教务端：课程表 2. 教师端：错题集库 3. 学生端：错题集、加工工艺库 | P4
生产设备数采（实训考题） | 🚩节点八 | 1. 同步到平台 2. 与“加工类”任务集成 | P4
视频监控设备数采（实训考题） | 🚩节点九 | 1. 同步到平台 2. 与“加工类”任务集成 | P4
AGV对接（实训考题&其它） | 🚩节点十四 | 1. 原材料：领料出库、补料出库、退料入库 2. 产品：生产入库 3. 刀具：使用配送、归还配送 4. 仓库自身：调拨、手动出入库 | P4

## 阶段_3
里程碑 |  |  |  | 执行负责人 |  |  | 计划执行 |  | 实际执行 |  | 备注
里程碑名称 | 所属节点 | 详细描述 | 项目优先级 | 工作量(人天) | 人员执行优先级 | 研发员 | 开始时间 | 结束时间 | 开始时间 | 结束时间
报表 | 🚩节点十九 | 设备OEE、设备状态分析、设备稼动率监控、设备报警分析、报警分类表、综合报表、设备数据采集看板等 | P5
大屏 | 🚩节点二十 | 含：3D建模的那块大屏 | P5

## 教务端
一级模块 | 二级模块 | 页面名称 | 功能点 | 功能描述 | PC | 移动端 | 项目 优先级 | 执行人 |  | 开发进度
[10 empty] | 历史 | 4.7～4.10 | 4.13～4.17 | 4.20～4.24 | 4.27～4.30
登录 | / | 登录 |  | 1. 功能描述：用户登录 2. 功能点 1）登录：支持采用“手机号+密码”、“手机号+验证码”方式登录 2）忘记密码：支持采用忘记密码形式、“验证码”方式 修改密码 | √ |  | P0 | / | P0 | 1
系统管理 | / | 部门管理 |  | 1. 功能描述：维护部门数据（含多层级部门情况），支持编辑、解散部门、按条件筛选查询操作 2. 功能点 1）新增：输入相应内容后新增部门数据 2）编辑：支持对已有的部门数据进行编辑 3）解散部门：支持解散已有的部门数据 | √ |  | P0 | 王会庆 | P0 | 1
|  | 用户管理 |  | 1. 功能描述：维护系统用户数据（维护后，即可登录平台），支持编辑、删除、按条件筛选查询操作 2. 功能点 1）新增：输入相应内容后新增用户数据 2）编辑：支持对已有的用户数据进行编辑 3）删除：支持删除已有的用户数据 4）更换部门：支持为用户更换部门 5）设置密码：支持为用户设置新密码 6）条件筛选：支持按条件筛选定位数据 | √ |  | P0 | 王会庆 | P0 | 0.5
知识库 | / | 视频教材库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_视频教材”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 1
|  | 辅导教材库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_辅导教材”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 1
|  | 普通题目库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_普通题目”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 1
|  | 实训题目库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_实训题目”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 1
|  | 普通任务库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_普通任务”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 0.05
|  | 实训任务库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_实训任务”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 0.05
|  | 综合试卷库 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源页：“教师端_综合试卷管理”页 2）维护人：各任课教师 3）数据限制：“公用”的数据 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 0.05
教务管理 | / | 教师管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：维护基础数据，支持编辑、删除及条件筛选查看操作 2）批量导入：支持按模版 批量导入 2. 业务逻辑：维护后，即可用“手机号+密码”方式登录系统 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 1
|  | 学生管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：维护基础数据，支持编辑、删除及条件筛选查看操作 2）批量导入：支持按模版 批量导入 2. 业务逻辑：维护后，即可用“手机号+密码”方式登录系统 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 1
|  | 上课时间段 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：维护基础数据，支持编辑、删除及条件筛选查看操作 2）批量导入：支持按模版 批量导入 2. 数据用途：在“课程排课管理”页创建课程排课时被获取 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 0.05
|  | 课程管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：维护基础数据，支持编辑、删除及条件筛选查看操作 2）批量导入：支持按模版 批量导入 2. 数据用途：在“课程排课管理”页创建课程排课时被获取 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 1
|  | 班级管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：维护基础数据，支持编辑、删除及条件筛选查看操作 2）批量导入：支持按模版 批量导入 2. 数据用途：维护学生数据、课程排课时被关联获取 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 1
|  | 教室管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：维护基础数据，支持编辑、删除及条件筛选查看操作 2）批量导入：支持按模版 批量导入 2. 数据用途：在“课程排课管理”页创建课程排课时被获取 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 1
|  | 课程排课管理 | 增/删/改/查 | 1. 功能描述：选择课程、上课日期、上课时间段、任课教师、上课教室、上课班级后创建课程排课数据 2. 编辑限制：一旦某上课时间段 发布任务/试卷后，限制再 进行编辑时间段 | √ |  | P0 | 王会庆 | P1 | 0.05
|  | 课程表 | 查 | 1. 功能描述：按模版展示所有已排课的数据 | √ |  | P4 | 王会庆

## 教师端
一级模块 | 二级模块 | 页面名称 | 功能点 | 功能描述 | PC | 移动端 | 项目 优先级 | 执行人 |  | 开发进度
[10 empty] | 历史 | 4.7～4.10 | 4.13～4.17 | 4.20～4.24 | 4.27～4.30
工作台 | / | 首页概览 | 查 |  | √
/ | / | 我的课程 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源：“教务端-课程排课管理”页 维护数据后，自动同步获取 2）数据账号权限区分：当前任课教师账号，仅展示当前教师被排课的课程数据 | √ |  | P4 | 王会庆
|  |  | 上传视频教材 | 功能描述：任课教师支持为课程上传视频教材（即 完成课程与视频教材的关联绑定） | √
|  |  | 上传辅导教材 | 功能描述：任课教师支持为课程上传辅导教材（即 完成课程与辅导教材的关联绑定） | √
|  |  | 查看成员 | 功能描述：结合“课程排课管理”页排课后的数据，实时更新同步该课程对应的班级学生数据 | √
考试管理 | 考试管理 | 普通任务 | 增/改/查 | 1. 功能描述 1）手动创建：选择排课里的课程、上课时间段、上课教室、发布对象、题目等后发布任务 2. 任务里的题目来源：“普通题目”页 | √ |  | P0 | 王会庆 | P2 | 0.65
|  |  | 发布 | 1. 功能描述：支持对普通任务进行发布操作 2. 业务数据协同：发布完成后，学生同步获取任务数据 | √
|  |  | 取消发布 | 1. 按钮显隐：支持在点击“发布”按钮后，才做显示 2. 取消发布：点击取消发布按钮后 1）学生端：我的普通任务页，自动隐藏该条被取消的任务 2）教师端：普通任务批阅页，自动隐藏该条被取消的任务 3. 操作限制：只要有一位学生提交任务后，就禁止再进行取消发布操作；提示“已有学生提交任务，禁止取消发布” | √
|  | 实训任务 | 增/改/查 | 1. 选择排课里的课程、产品名称、规格型号、BOM、工艺、上课时间段、上课教室、发布对象、题目等后发布实训任务 1）这里关联BOM、工艺的目标：“加工类”任务 会涉及到 学生在实际生产过程中 会有领料、生产工序操作、后续的刀具需求 2. 任务里的题目来源：“实训题目”页 | √ |  | P1 | 王会庆 | P3 | 0.65
|  |  | 发布 | 维护好的任务，任课教师进行发布操作；发布完成后，学生同步获取任务数据 | √
|  |  | 取消发布 | 1. 按钮显隐：支持在点击“发布”按钮后，才做显示 2. 取消发布：点击取消发布按钮后 1）学生端：我的实训任务页，自动隐藏该条被取消的任务 2）学生端：刀具需求计划页，自动隐藏该条被取消任务设计的生产工单刀具数据 3）教师端：实训任务批阅页，自动隐藏该条被取消的任务 4）教师端：刀具需求计划页，自动隐藏该条被取消任务设计的生产工单刀具数据 3. 操作限制：只要有一位学生提交任务后，就禁止再进行取消发布操作；提示“已有学生提交任务，禁止取消发布” | √
|  | 综合试卷 | 增/改/查 | 1. 选择排课里的课程、产品名称、规格型号、BOM、工艺、上课时间段、上课教室、发布对象、题目后等发布综合试卷 1）这里关联BOM、工艺的目标：“加工类”任务 会涉及到 学生在实际生产过程中 会有领料、生产工序操作、后续的刀具需求 2. 综合试卷里的题目来源：“普通题目”、“实训题目”页 | √ |  | P1 | 王会庆 | P4 | 0.65
|  |  | 发布 | 维护好的综合试卷，任课教师进行发布操作；发布完成后，学生同步获取任务数据 | √
|  |  | 取消发布 | 1. 按钮显隐：支持在点击“发布”按钮后，才做显示 2. 操作限制：只要有一位学生提交试卷后，就禁止再进行取消发布操作；提示“已有学生提交试卷，禁止取消发布” | √
| 批阅管理 | 普通任务批阅 | 查 | 数据获取：任课教师发布任务后，该页自动获取任务数据（取消后，自动删除数据） | √ |  | P0 | 王会庆 | P2 | 0.2
|  |  | 批阅 | 1. 批阅：学生提交任务后，同步获取状态，任课教师进行批阅 1）自动识别批阅：对单选题、多选题、判断题有自动批阅的功能 | √
|  | 实训任务批阅 | 查 | 1. 功能描述 1）数据获取：任课教师发布任务后，该页自动获取任务数据（取消后，自动删除数据） 2）批阅：学生提交任务后，同步获取状态，任课教师进行批阅 | √ |  | P1 | 王会庆 | P3 | 0.2
|  |  | 批阅 | 批阅：学生提交任务后，同步获取状态，任课教师进行批阅 | √
|  | 综合试卷批阅 | 查 | 数据获取：任课教师发布试卷后，该页自动获取试卷数据（取消后，自动删除数据） | √ |  | P1 | 王会庆 | P4 | 0.2
|  |  | 批阅 | 1. 批阅：学生提交试卷后，同步获取状态，任课教师进行批阅 1）自动识别批阅：对单选题、多选题、判断题有自动批阅的功能 | √
|  | 错题集库 | 查普通题目 | 1. 功能描述：将日常任务、考试的错题汇总收集，按专业、班级分类展示 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 0.2
|  |  | 查实训题目 | 1. 功能描述：将日常任务、考试的错题汇总收集，按专业、班级分类展示 | √
知识库 | / | 视频教材 | 增/删/改/查 | 1. 功能描述 1）各任课教师维护视频教材数据，维护时若选择“公用”，则该数据在教务端 也可以看到 2. 标签页：我的视频、公用视频 1）创建视频时，若勾选了“公用视频”，则该视频会在 我的视频、公用视频里并行显示（教务端并行同步 ） 2）创建视频时，若未勾选“公用视频”，则该视频仅会在 我的视频里显示 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 1
|  | 辅导教材 | 增/删/改/查 | 1. 功能描述 1）各任课教师维护辅导教材数据，维护时若选择“公用”，则该数据在教务端 也可以看到 2. 标签页：我的辅导教材、公用辅导教材 1）创建辅导教材时，若勾选了“公用辅导教材”，则该教材会在 我的辅导教材、公用辅导教材里并行显示（教务端并行同步 ） 2）创建教材时，若未勾选“公用辅导教材”，则该视频仅会在 我的辅导教材里显示 | √ |  | P4 | 王会庆 |  | 1
|  | 普通题目 | 增/删/改/查 | 1. 题目类型：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题 2. 创建题目时 1）考题内容：支持录入考题内容 2）答案：支持为考题设置答案的选项内容，并设置正确答案 3）试题解析：支持为考题设置试题解析内容（支持上传图片） 3. 标签页：我的题目、公用题目 1）创建题目时，若勾选了“公用题目”，则该题目会在 我的题目、公用题目并行显示（教务端并行同步 ） 2）创建题目时，若未勾选“公用题目”，则该题目仅会在 我的题目里显示 | √ |  | P0 | 王会庆 | P2 | 1
|  | 实训题目 | 增/删/改/查 | 1. 实训题目类型分为“设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类” 2. 创建题目时 1）支持录入考题内容、题目要求 2）支持为题目设置参考答案，支持上传图片 3. 标签页：我的题目、公用题目 1）创建题目时，若勾选了“公用题目”，则该题目会在 我的题目、公用题目并行显示（教务端并行同步 ） 2）创建题目时，若未勾选“公用题目”，则该题目仅会在 我的题目里显示 | √ |  | P1 | 王会庆 | P3 | 1
报表 | / | 设备OEE | 查 |  | √
|  | 设备状态分析 | 查 |  | √
|  | 设备稼动率监控 | 查 |  | √
|  | 设备报警分析 | 查 |  | √
|  | 报警分类表 | 查 |  | √
|  | 综合报表 | 查 |  | √
|  | 设备数据采集看板 | 查 |  | √
项目管理 | / | 项目模版管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：创建项目模版后，基于该模版设定阶段（创建项目任务时，选择该阶段创建项目任务），设定相应规则 2）默认：默认2个阶段（“考试”、“批阅”阶段），禁止删除 | √ |  | P3 | 邱畅
|  | 项目阶段管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：创建阶段基础数据；支持编辑、删除等操作 2）默认：默认2个阶段（“考试”、“批阅”阶段），禁止删除；可自定义其它阶段内容 | √ |  | P3 | 邱畅
|  | 项目管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：关联项目模版、阶段 手动创建项目数据 2）自动获取：每个普通任务、实训任务、综合试卷 发布后，自动同步生成一个项目数据 | √ |  | P3 | 邱畅
|  | 项目任务管理 | 增/删/改/查 | 1. 数据获取 1）手动创建：关联项目、阶段等创建项目任务数据 2）自动获取：普通任务、实训任务、综合试卷发布后，自动同步生成 各学生的考试数据（作为项目任务） | √ |  | P3 | 邱畅
|  | 项目甘特图 | 查 | 结合项目任务，以甘特图方式 自动生成数据 | √ |  | P3 | 邱畅
刀具管理 | 基础数据 | 刀具类型管理 | 增/删/改/查 | 分类管理（铣刀/钻头/车刀/丝锥等） | √ |  |  | 邱畅
|  | 刀具档案管理 | 增/删/改/查 | 1. 维护基础数据，支持编辑、条件筛选查看及删除操作（含库存阈值设定） | √ |  |  | 邱畅
|  | 刀具BOM | 增/删/改/查 | 1. 各产品工艺里 各道工序关联的设备 与刀具的对应关系 （产品→工艺→工序→设备→刀具的对应关系） 2. 数据用途：发布实训、综合考试时，被关联获取（主要是用于“加工类”任务） | √ |  |  | 邱畅
|  | 保养项 | 增/删/改/查 | 维护基础数据，支持编辑、条件筛选查看及删除操作 | √ |  |  | 邱畅
|  | 保养方案 | 增/删/改/查 | 基于刀具类型，创建保养方案 | √ |  |  | 邱畅
| / | 刀具需求计划 | 查 | 1. 功能描述：以“刀具”为主体，结合排产后的生产工单，实时同步获取，各生产工单所属工艺 各道工序关联设备 刀具的需求 2. 角色数据限制 1）各任课教师仅限获取对应课程下 所有学生 “加工类”任务的生产工单数据 3. 刀具状态 1）默认状态：“待领用” 2）数据链关联：学生端的“刀具签还”页 | √ |  | P2 | 邱畅
| / | 备刀任务单 | 查 | 1. 数据获取： 1）生产工单排产下发后，结合关联的刀具BOM，实时同步获取各刀具及对应需备刀量数据 2） | √ |  | P2 | 邱畅
|  |  | 备刀完成 | 1. “仓库”部门协同：进行备刀管理，线下备刀完成后，线上点击“备刀完成”进行确认 | √
|  |  | 使用配送 | 1. 功能点操作限制：必须备刀完成后的刀具 才能进行配送 2. 配送（和AGV对接）（出库协同） | √
|  |  | 归还配送 | 应用场景：学生对刀具用完成并提交归还申请后，教师端 结合AGV 进行配送回仓库（入库协同） | √
|  |  | 查看详情 | 支持查看详情 | √
| / | 刀具保养管理 | 增/删/改/查 | 功能描述：为各刀具手动创建 保养工单 备注：保养不涉及出入库 | √ |  | P2 | 邱畅
生产管理 | / | 生产工单 | 查 | 1. 数据获取 1）“加工类”题目所属的实训任务/综合试卷发布后，自动同步获取生产工单数据 2. 限制：已排产的生产工单所属的实训任务/试卷 禁止再做 取消发布操作 3. 生产工单页面字段：生产工单号、实训试卷名称、学生、产品名称、规格型号、生产数量、起始时间段（查看）、优先级、排产状态、操作 | √ |  | P2 | 邱畅
|  |  | 批量设置优先级 | 1. 功能描述：为各生产工单 设置优先级 2. 应用场景：智能排产时，结合工单的优先级 进行排产 | √
|  |  | 智能排产 | 1. 功能描述 1）结合各生产工单的优先级、排产策略 进行智能排产 2. 工单排产模块字段：生产工单、产品名称、规格型号、学生、起始时间段、分配设备、设备位置、排产状态（已排产/待排产）、备注 1）若排产时，没有排到设备，则自动备注“暂无设备可分配” 2）若排产时，原材料库存不足，则自动备注“**原材料库存不足” 3. 设备更换：排产成功后，支持单设备更换操作 | √
|  | 排产策略管理 | 增/删/改/查 | 1. 功能描述：维护排产策略数据 1）条件规则可动态配置（暂定为“设备状态”、“物料库存”） 2. 应用场景：用于智能排产时 | √ |  | P2 | 邱畅

## 学生端
一级模块 | 二级模块 | 页面名称 | 功能点 | 功能描述 | PC | 移动端 | 项目 优先级 | 执行人 | 开发进度
[9 empty] | 历史 | 4.7～4.10 | 4.13～4.17 | 4.20～4.24 | 4.27～4.30
/ | / | 我的课程 | 查 | 1. 数据获取：教务端排课后，自动获取 | √ | √ | P4 | 王会庆 | 0.05
|  |  | 查看视频 | 支持查看视频操作 | √ | √
|  |  | 查看教材 | 支持查看教材操作 | √ | √
实训 | / | 我的普通任务 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源：“教师端-普通任务”页，发布任务后（注意：规则内 取消发布后 该页面对应数据 会自动删除） 2. 普通任务里 题目类型：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题 | √ | √ | P0 | 王会庆 | 0.05
|  |  | 开始任务 | 基于获取的任务进行答题（单选题、多选题、判断题、填空题、简答题）操作 | √ | √ |  | 王会庆
| / | 我的实训任务 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源：“教师端-实训任务”页，发布任务后（注意：规则内 取消发布后 该页面对应数据 会自动删除） 2. 实训任务里 题目类型：设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类 | √ | √ | P1 | 王会庆
|  |  | 开始设计任务 | 基于获取的任务进行答题操作 | √ | √
|  |  | 开始编程任务 | 基于获取的任务进行答题操作 | √ | √
|  |  | 开始工艺任务 | 1. 基于获取的任务进行答题操作 1）答题时，管理工序、为各道工序维护基本信息（如同MES里的工艺管理） | √ | √
|  |  | 开始加工任务 | 1. 基于获取的任务进行答题操作 1）答题时，为各道工序填写产品参数结果、关联获取设备数采的数据 | √ | √
|  |  | 开始检测任务 | 1. 基于获取的任务进行答题操作 1）答题时，为产品填写质检参数结果 | √ | √
| / | 我的综合考试 | 查 | 1. 数据获取 1）数据源：“教师端-综合试卷管理”页，发布试卷后（注意：规则内 取消发布后 该页面对应数据 会自动删除） 2. 实训任务里 题目类型：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类 | √ | √ | P2 | 王会庆
|  |  | 开始考试 | 1. 基于获取的任务进行答题操作 2. 不同类型题目，答题页内容 会不一样（含单选题、多选题、判断题、填空题、简答题、设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类题目） | √ | √ |  | 王会庆
| / | 错题集 | 查 | 功能描述：将日常考试的错题汇总收集 | √ | √ | P4 | 王会庆
| / | 加工工艺库 | 查 | 1. 数据获取 1）自动获取：学生在“工艺”类实训过程中 添加的工艺数据（学生答题提交后 同步获取） | √ | √ | P4 | 王会庆
/ | / | 项目任务管理 | 查/执行 | 1. 数据获取 1）自动获取：任课教师在教师端-项目管理页 手动自定义添加的任务 2. 执行：填写执行结果 | √ | √ |  | 邱畅
刀具管理 | 刀具管理 | 刀具需求计划 （学生角色） | 查 | 1. 功能描述：以“刀具”为主体，结合排产后的生产工单，实时同步获取，各生产工单所属工艺 各道工序关联设备 刀具的需求 | √ | √ | P2 | 邱畅
|  | 刀具管理 | 查 | 数据获取：在“备刀任务单”页，点击“配送”按钮后，该页面同步获取对应数据 | √ | √ | P2 | 邱畅
|  |  | 签收 | 对已配送的刀具，线下拿到后，线上进行“签收”操作 | √ | √ |  | 邱畅
|  |  | 归还 | 1. 场景：对已签收的刀具使用完成后，放回原位置，点击“归还”操作 2. 功能点操作限制：必须签收后的刀具，才能点击“归还”操作 | √ | √ |  | 邱畅
|  |  | 报废 | 应用场景：对已签收，尚未归还的刀具，进行报废操作 | √ | √ |  | 邱畅
|  |  | 更换 | 1. 应用场景：学生对领用后的刀具提交更换；同步 1）教师端：“刀具需求计划、备刀任务单”页 同步更新 2）学生端：“刀具需求计划、刀具管理”页 同步更新 备注：仅限对 签收前的 刀具 进行更换 | √ | √ |  | 邱畅
|  | 刀具补申领 | 查 | 数据获取：同步更新在当前页 创建的 刀具补申领的刀具数据 | √ | √ | P2 | 邱畅
|  |  | 刀具补申领 | 1. 功能描述：学生基于生产工单创建刀具补申领数据 2. 数据协同：刀具补申领后，补申领的刀具数据向 教师端-“刀具需求计划、备刀任务单”、学生端-“刀具需求计划、刀具签收”页同步 备注：补申领的刀具数据，同步更新走 备刀-配送-签收、报废/归还、归还确认流程 | √ | √ |  | 邱畅

## AGV协同
应用对象 | 应用场景
原材料 | 领料出库
补料出库
退料入库
产品 | 生产入库 | 固定一个仓库库位
刀具 | 使用配送
归还配送
仓库自身 | 调拨
手动出入库

## 部分流程
业务线 | 步骤序号 | 步骤名称 | 角色 | 详细描述
基础数据 | / | / | 教务员 | 一、教务管理 1. 页面含：教师管理、学生管理、上课时间段、课程管理、班级管理、教室管理、课程排课管理
| / | / | 教务员 | 一、考试管理 1. 页面含：普通任务、实训任务、综合试卷管理 二、知识库 1. 页面含：视频教材、辅导教材、普通题目、实训题目 三、刀具管理 1. 页面含：刀具类型、刀具档案、刀具BOM 四、项目管理 1. 页面含：项目模版管理、项目管理
课程排课 | 1 | 维护前要数据 | 教务员 | 页面含：教师管理、学生管理、上课时间段、课程管理、班级管理、教室管理
| 2 | 排课 | 教务员 | 为各课程进行排课（排各课程的 任课教师、上课对象、上课时间、上课地点）
普通任务_全流程 | 1 | 维护前要数据 | 教师 | 1. 维护基础数据：普通题目
| 2 | 维护普通任务 | 教师 | 普通任务里，题目类型：单选题、多选题、判断题、填空题、简答题
| 3 | 发布任务 | 教师 | ⚠️注意： 1. 取消发布：只要有任一学生提交任务后，禁止再取消发布（学生开始任务期间，支持取消发布）
| 4 | 获取任务 | 学生 | ⚠️注意： 1. 数据删除：教师对任务 进行“取消发布”操作后，该页面对应任务数据，自动删除
| 5 | 开始任务&提交 | 学生
| 6 | 批阅 | 教师 | ⚠️注意：类同“单选题、多选题、判断题”类型题目，系统结合 题型答案，支持自动批阅
实训任务_全流程 （非“加工类”题目） | 1 | 维护前要数据 | 教师 | 1. 维护基础数据：实训题目、产品档案、BOM、工艺、刀具档案、刀具BOM
| 2 | 维护实训任务 | 教师 | 实训任务里，题目类型：设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类
| 3 | 发布任务 | 教师 | ⚠️注意： 1. 取消发布：只要有任一学生提交任务后，禁止再取消发布（学生开始任务期间，支持取消发布）
| 4 | 获取任务 | 学生 | ⚠️注意： 1. 数据删除：教师对任务 进行“取消发布”操作后，该页面对应任务数据，自动删除
| 5 | 开始任务&提交 | 学生 | ⚠️注意： 1. 题目类型：不同题目类型，答题页面内容会有差异
| 6 | 批阅 | 教师
实训任务_全流程 （“加工类”题目） | 1 | 维护前要数据 | 教师 | 1. 维护基础数据：实训题目、产品档案、BOM、工艺、刀具档案、刀具BOM、排产策略
| 2 | 维护实训任务 | 教师 | 实训任务里，题目类型：设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类
| 3 | 发布任务 | 教师 | ⚠️注意： 1. 取消发布：只要有任一学生提交任务后，禁止再取消发布（学生开始任务期间，支持取消发布）
| 4 | 获取生产工单数据 | 教师
| 5 | 设置优先级 | 教师
| 6 | 智能排产 | 教师
| 7 | 获取任务 | 学生 | ⚠️注意： 1. 数据删除：教师对任务 进行“取消发布”操作后，该页面对应任务数据，自动删除
| 8 | 开始任务&提交 | 学生 | ⚠️注意： 1. 题目类型：不同题目类型，答题页面内容会有差异 2. “检测类”题目：必须“加工类”题目提交后，才能进行
| 9 | 批阅 | 教师
综合试卷_全流程 （考虑有“加工类”题目） | 1 | 维护前要数据 | 教师 | 1. 维护基础数据：普通题目、实训题目、产品档案、BOM、工艺、刀具档案、刀具BOM
| 2 | 维护综合试卷 | 教师 | 1. 综合试卷里，题目类型： 1）单选题、多选题、判断题、填空题、简答题 2）设计类、编程类、工艺类、加工类、检测类 | 【
| 3 | 发布试卷 | 教师 | ⚠️注意： 1. 取消发布：只要有任一学生提交试卷后，禁止再取消发布（学生开始考试期间，支持取消发布）
| 4 | 获取试卷 | 学生 | ⚠️注意： 1. 数据删除：教师对任务 进行“取消发布”操作后，该页面对应综合试卷数据，自动删除
| 5 | 开始考试&提交 | 学生 | ⚠️注意： 1. 题目类型：不同题目类型，答题页面内容会有差异
| 6 | 批阅 | 教师
刀具管理 | 1 | 维护前要数据 | 教师 | 1. 维护前要数据：实训任务、综合试卷并发布后（含“加工类”题目的）
| 2 | 获取刀具需求计划 | 教师、学生
| 3 | 备刀完成 | 教师
| 4 | 使用配送 | 教师
| 5 | 签收 | 学生
| 6 | 更换/报废 | 学生
| 7 | 归还 | 学生
| 8 | 归还配送 | 教师
| 9 | 刀具保养 | 教师

## 产品侧_进度
类型 | 业务模块 | 进度 | 备注
功能清单 | “教学-实训”模块 | 1
| “实训-设备数采数据同步获取”模块 | 1
| “教学/实训-刀具”模块 | 1
| “教学-项目管理”模块 | 1
| “APS排程”模块 | 1
| “实训-AGV对接”模块 | 1
| “设备管理”模块 |  | 直接用 标准版的（风险 比较小）
| “MES系统”模块 |  | 直接用 标准版的
蓝图 | “教学-实训”模块 | 1
| “实训-设备数采数据同步获取”模块 | 1
| “教学/实训-刀具”模块 | 0.9 | 细节待调整一下，不太影响整体
| “教学-项目管理”模块 | 0.9 | 细节待调整一下，不太影响整体
| “APS排程”模块 | 0.9 | 细节待调整一下，不太影响整体
| “实训-AGV对接”模块 | 0 | 尽可能 这周约AGV 对一下 对接细节
| 报表 | 0.9 | AI生成了一版，后面可以结合现场 动态调整
| “设备管理”模块 |  | 直接用 标准版的（风险 比较小）
| “MES系统”模块 |  | 直接用 标准版的
PRD文档 | “教学-实训”模块 | 1
| “实训-设备数采数据同步获取”模块 | 1
| “教学/实训-刀具”模块 | 1
| “教学-项目管理”模块 | 1
| “APS排程”模块 | 1
| “实训-AGV对接”模块 | 0 | 尽可能 这周约AGV 对一下 对接细节
| 报表 | 1 | AI生成了一版，后面可以结合现场 动态调整
| “设备管理”模块 |  | 直接用 标准版的（风险 比较小）
| “MES系统”模块 |  | 直接用 标准版的