## 功能清单与工作量评估
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 与当前项目匹配度 | 匹配说明 | 研发工作量(人天) | AI辅助开发工作量(人天)
销售管理 | 客户管理 | 客户池(公海) | 未分配客户资源池管理 | 无 | 未实现客户公海/私海管理 | 4 | 2
|  | 客户跟进表(私海) | 已分配客户跟进记录管理 | 无 | 未实现客户跟进表 | 4 | 2
|  | 客户关怀 | 客户关怀计划与执行管理 | 无 | 未实现客户关怀 | 4 | 2
|  | 客户选项配置 | 客户相关选项自定义配置 | 无 | 未实现客户选项配置 | 3 | 1
| 销售单据 | 报价单管理 | 销售报价单创建、审批与跟踪 | 无 | 未实现报价单管理 | 8 | 3
|  | 合同管理 | 销售合同创建、审批与执行管理 | 高 | 已实现合同审批与回款 | 1 | 1
|  | 销售订单 | 销售订单全生命周期管理（创建/审批/发货/完结） | 高 | 已实现销售订单创建/编辑/发货/退货全流程 | 2 | 1
|  | 设计中心 | 产品设计方案管理 | 无 | 未实现设计中心 | 4 | 2
|  | 销售送货单 | 销售发货送货单管理 | 中 | 已实现销售出库，但无独立送货单管理 | 2 | 1
|  | 销售发票 | 销售发票开具与管理 | 中 | 已实现开票记录，但无独立发票管理 | 2 | 1
|  | 销售核销 | 销售单据与收款核销 | 无 | 未实现销售核销 | 6 | 3
|  | 装箱单 | 出货装箱单制作与打印 | 无 | 未实现装箱单管理 | 4 | 2
|  | 销售退货单 | 销售退货申请与处理 | 高 | 已实现销售退货流程 | 1 | 1
|  | 售后管理 | 售后服务工单管理 | 无 | 未实现售后管理 | 5 | 2
|  | 销售备货单 | 销售备货计划管理 | 无 | 未实现销售备货单 | 4 | 2
|  | 销售出库 | 销售出库单管理 | 高 | 已实现销售出库管理 | 1 | 1
| 销售报表 | 销售订单明细表 | 销售数据统计与分析报表 | 高 | 已实现销售订单创建/编辑/发货/退货全流程 | 1 | 1
|  | 销售出库单明细表 | 销售数据统计与分析报表 | 高 | 已实现销售出库管理 | 1 | 1
|  | 销售退货明细表 | 销售数据统计与分析报表 | 高 | 已实现销售退货流程 | 1 | 1
|  | 存货销售汇总表 | 销售数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 客户销售汇总表 | 销售数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 职员销售汇总表 | 销售数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 部门销售汇总表 | 销售数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 仓库销售汇总表 | 销售数据统计与分析报表 | 高 | 已实现仓库/仓位管理 | 1 | 1
|  | 职员业务统计表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 客户销售趋势表 | 客户销售趋势表数据查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 存货销售排行 | 存货销售排行数据查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 销售订单毛利表 | 销售订单毛利表功能模块 | 高 | 已实现销售订单创建/编辑/发货/退货全流程 | 2 | 1
|  | 销售出库毛利表 | 销售出库毛利表功能模块 | 高 | 已实现销售出库管理 | 1 | 1
|  | 销售未交数量表 | 销售未交数量表功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 单品分析 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 存货价格分析表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 客户价格分析表 | 数据统计与分析报表 | 高 | 已实现客户产品价格管理 | 1 | 1
|  | 单据开票情况查询 | 单据开票情况查询功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 销售开票回款分析 | 销售数据统计与分析报表 | 高 | 已实现销售开票记录 | 1 | 1
采购管理 | 采购单据 | 询价单 | 向供应商发起询价 | 无 | 未实现询价单管理 | 4 | 2
|  | 采购申请单 | 采购需求申请与审批 | 高 | 已实现采购请购申请 | 1 | 1
|  | 采购订单 | 采购订单创建、审批与跟踪 | 高 | 已实现采购订单创建/状态更新/明细查询 | 2 | 1
|  | 采购退货单 | 采购退货申请与处理 | 高 | 已实现采购退货与出库同步 | 1 | 1
|  | 采购发票 | 采购发票登记与管理 | 无 | 未实现采购发票管理 | 4 | 2
|  | 采购核销 | 采购单据与付款核销 | 无 | 未实现采购核销 | 6 | 3
| 采购工具 | MRP计划 | 物料需求计划自动计算与生成 | 无 | 未实现MRP物料需求计划 | 20 | 15
|  | 销售补货 | 基于销售数据智能补货建议 | 无 | 未实现智能补货 | 4 | 2
|  | 齐套分析 | 数据统计与分析报表 | 无 | 未实现齐套分析 | 4 | 2
|  | 比价生单 | 多供应商比价后自动生成采购单 | 无 | 未实现比价生单 | 4 | 3
|  | 物料替代清单 | 可替代物料关系维护 | 无 | 未实现物料替代清单 | 4 | 2
| 采购报表 | 采购申请明细 | 采购申请明细数据查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 采购单明细表 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 采购入库单汇总表 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 采购单执行追踪表 | 采购单执行追踪表功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 采购业务汇总表 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 入库存货汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 入库存货明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 逾期未交付明细表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 退货分析报表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 供应商及时率分析 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 采购单及时率分析 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 预计供应量查询 | 预计供应量查询功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 采购价格分析 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 供应商存货价格表 | 供应商存货价格表功能模块 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 物料年度采购价格分析表 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 供应商年度采购单价对比 | 供应商年度采购单价对比数据查询 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
生产管理 | 生产单据 | 生产排产计划 | 生产排程与产能规划 | 高 | 已实现排程合并策略、排序函数 | 2 | 2
|  | 已排产列表 | 已完成排产的计划列表 | 高 | 已实现排程合并策略、排序函数 | 1 | 1
|  | 主生产计划 | 主生产计划编排与管理 | 中 | 已实现生产计划主题管理，但与ERP的主生产计划逻辑有差异 | 8 | 4
|  | 生产工单 | 生产工单全生命周期管理 | 高 | 已实现生产工单管理，含45+字段、状态跟踪、工艺路线 | 2 | 1
|  | 半成品加工单 | 半成品独立加工单管理 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 2 | 1
|  | 领料单管理 | 生产领料申请与发放 | 高 | 已实现生产领料单创建与管理 | 1 | 1
|  | 退料单管理 | 生产退料申请与处理 | 高 | 已实现生产退料流程 | 1 | 1
|  | 报工管理 | 工人生产报工数据采集 | 高 | 已实现生产报工数据采集与统计 | 1 | 1
|  | 审工管理 | 报工数据审核与确认 | 无 | 未实现审工流程 | 4 | 2
|  | 按单代报 | 按工单代替工人报工 | 无 | 未实现按单代报功能 | 4 | 2
|  | 成本预测单 | 生产成本预测与估算 | 无 | 未实现成本预测功能 | 10 | 8
|  | 简易报工 | 简化版生产报工界面 | 无 | 未实现简易报工模式 | 5 | 2
| 生产报表 | 生产计划 | 生产计划制定与跟踪 | 高 | 已实现预生产计划、排程、下发 | 1 | 1
|  | 生产工效 | 生产工效功能模块 | 无 | 未实现生产工效分析 | 4 | 2
|  | 生产日报 | 每日生产数据汇总报表 | 高 | 已实现生产日报看板 | 1 | 1
|  | 计时汇总表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 未实现计时汇总功能 | 3 | 1
|  | 生产返工列表 | 生产返工列表功能模块 | 中 | 已实现人工返修记录，但无独立返工列表 | 2 | 1
|  | 生产合格率分析 | 生产数据统计与分析报表 | 高 | 已实现质量看板中的一次性通过率统计 | 1 | 1
|  | 工序进度查询 | 工序进度查询功能模块 | 中 | 已实现工序过站统计，但无独立进度查询页 | 2 | 1
|  | 机台生产统计表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 未实现机台维度生产统计 | 3 | 1
|  | 销售订单生产进度表 | 销售订单生产进度表功能模块 | 高 | 已实现销售订单创建/编辑/发货/退货全流程 | 2 | 1
|  | 车间工作汇总表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 工单任务明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 产成品完工明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 2 | 1
|  | 半成品加工明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 2 | 1
|  | 生产缺料表 | 生产缺料表功能模块 | 无 | 未实现缺料分析报表 | 4 | 2
|  | 生产不良品汇总表 | 生产数据统计与分析报表 | 中 | 已实现不良上报与记录，但无独立汇总报表 | 2 | 1
|  | 生产领料明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 高 | 已实现生产领料单创建与管理 | 1 | 1
|  | 生产退料明细 | 生产退料明细数据查询 | 高 | 已实现生产退料流程 | 1 | 1
|  | 报工汇总表 | 数据统计与分析报表 | 高 | 已实现生产报工数据采集与统计 | 1 | 1
|  | 物料齐套查询表 | 物料齐套查询表功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 工序任务明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
| 生产成本核算 | 费用类型 | 费用类型功能模块 | 无 | 未实现生产成本费用类型管理 | 3 | 1
|  | 费用归集 | 费用归集功能模块 | 无 | 未实现费用归集 | 8 | 6
|  | 费用分配 | 费用分配功能模块 | 无 | 未实现费用分配 | 8 | 6
|  | 完工与在制品归集 | 完工与在制品归集功能模块 | 无 | 未实现在制品归集 | 4 | 3
|  | 生产成本核算 | 生产成本核算功能模块 | 无 | 未实现生产成本核算体系 | 10 | 8
|  | 生产成本核算报告查询 | 生产成本核算报告查询功能模块 | 无 | 未实现生产成本核算体系 | 3 | 1
|  | 生产成本构成明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 产成品成本构成明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 2 | 1
库存管理 | 物料库存 | 物料库存 | 物料实时库存查询与管理 | 高 | 已实现物料库存查询与明细 | 1 | 1
|  | 物料入库 | 物料采购入库操作 | 高 | 已实现入库管理含扫码入库 | 1 | 1
|  | 物料调拨 | 物料跨仓库调拨 | 高 | 已实现调拨入库/出库 | 1 | 1
|  | 物料盘点方案 | 物料库存盘点计划制定 | 高 | 已实现库存盘点含扫码盘点 | 1 | 1
|  | 物料盘盈单 | 盘点盈余物料登记 | 无 | 未实现盘盈单独管理 | 5 | 2
|  | 物料盘亏单 | 盘点亏损物料登记 | 无 | 未实现盘亏单独管理 | 5 | 2
|  | 物料批号汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现批号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 物料序列号列表 | 物料序列号列表功能模块 | 无 | 未实现序列号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 物料锁库日志 | 物料锁库日志功能模块 | 无 | 未实现锁库功能 | 3 | 1
| 产品库存 | 产品库存 | 成品实时库存查询与管理 | 中 | 已实现库存查询，但未区分物料/产品库存 | 2 | 1
|  | 产品入库 | 成品入库操作 | 中 | 已实现入库管理，但未区分产品独立入库 | 3 | 1
|  | 产品调拨 | 成品跨仓库调拨 | 中 | 调拨已实现，但未区分产品/物料 | 3 | 1
|  | 产品盘点方案 | 成品库存盘点计划 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 产品盘盈单 | 产品盘点盈余登记 | 无 | 未实现盘盈单独管理 | 5 | 2
|  | 产品盘亏单 | 产品盘点亏损登记 | 无 | 未实现盘亏单独管理 | 5 | 2
|  | 产品批号汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现批号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 产品锁库日志 | 产品锁库日志功能模块 | 无 | 未实现锁库功能 | 3 | 1
|  | 产品序列号列表 | 产品序列号列表功能模块 | 无 | 未实现序列号跟踪管理 | 3 | 1
| 库存管理 | 其他出库单 | 杂项出库单管理 | 高 | 已实现杂项出库 | 1 | 1
|  | 其他入库单 | 杂项入库单管理 | 高 | 已实现杂项入库 | 1 | 1
|  | 组装拆卸模板 | 组装/拆卸BOM模板管理 | 无 | 未实现组装/拆卸管理 | 4 | 2
|  | 组装单 | 物料组装操作 | 无 | 未实现组装/拆卸管理 | 4 | 2
|  | 拆卸单 | 成品拆卸操作 | 无 | 未实现拆卸单管理 | 4 | 2
|  | 库存流水 | 库存变动流水明细 | 高 | 已实现出入库明细查询 | 1 | 1
|  | 库存预警查询表 | 库存上下限预警查询 | 高 | 已实现库存预警功能 | 1 | 1
|  | 产品溯源 | 成品生产全过程追溯 | 中 | 已实现工序溯源，但无独立产品溯源 | 2 | 1
|  | 报废仓库存 | 报废物料/产品库存查询 | 无 | 未实现报废仓库存 | 4 | 2
| 库存报表 | 产品入库汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 中 | 已实现入库管理，但未区分产品独立入库 | 2 | 1
|  | 产品入库明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 中 | 已实现入库管理，但未区分产品独立入库 | 2 | 1
|  | 产品出库汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 产品出库明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 产品批号跟踪表 | 产品批号跟踪表功能模块 | 无 | 未实现批号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 产品序列号跟踪表 | 产品序列号跟踪表功能模块 | 无 | 未实现序列号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 产品仓库分布表 | 产品仓库分布表功能模块 | 高 | 已实现仓库/仓位管理 | 1 | 1
|  | 虚拟库存状态表 | 虚拟库存状态表功能模块 | 无 | 未实现虚拟库存 | 4 | 2
|  | 其他出入库表 | 其他出入库表功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 调拨明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 销售订单出入库明细表 | 销售数据统计与分析报表 | 高 | 已实现销售订单创建/编辑/发货/退货全流程 | 1 | 1
| 仓库报表 | 物料入库汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 高 | 已实现入库管理含扫码入库 | 1 | 1
|  | 物料入库明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 高 | 已实现入库管理含扫码入库 | 1 | 1
|  | 物料出库汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 物料出库明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 物料批号跟踪表 | 物料批号跟踪表功能模块 | 无 | 未实现批号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 物料序列号跟踪表 | 物料序列号跟踪表功能模块 | 无 | 未实现序列号跟踪管理 | 3 | 1
|  | 物料仓库分布表 | 物料仓库分布表功能模块 | 高 | 已实现仓库/仓位管理 | 1 | 1
|  | 库存数量成本明细报表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 库存数量成本汇总报表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 订单物料统计表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
| 存货核算 | 成本调整单 | 存货成本手动调整 | 无 | 未实现存货成本调整 | 4 | 2
|  | 无成本单据查询 | 查询无成本的出入库单据 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 出库成本核算 | 出库单据成本核算处理 | 无 | 未实现出库成本核算 | 10 | 8
|  | 出库成本核算报告查询 | 出库成本核算报告查询功能模块 | 无 | 未实现生产成本核算体系 | 3 | 1
|  | 业务关账 | 期末业务关账操作 | 无 | 未实现业务关账 | 4 | 3
|  | 存货成本定时核算 | 定时批量核算存货成本 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 业务结账 | 期末业务结账操作 | 无 | 未实现业务结账 | 4 | 3
质量管理 | 生产质检 | 生产检验申请单 | 生产过程质检申请 | 高 | 已实现生产检验任务与评审 | 1 | 1
|  | 生产检验单 | 生产质检执行与记录 | 高 | 已实现生产检验任务与评审 | 1 | 1
|  | 生产检验处理 | 生产检验结果处理 | 高 | 已实现生产检验任务与评审 | 1 | 1
|  | 工序检验申请单 | 工序级质检申请 | 无 | 未实现工序维度检验 | 6 | 3
|  | 工序检验单 | 工序质检执行 | 无 | 未实现工序维度检验 | 6 | 3
|  | 工序检验处理 | 工序检验结果处理 | 无 | 未实现工序维度检验 | 5 | 2
| 来料质检 | 采购检验申请单 | 来料质检申请 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 采购检验单 | 来料质检执行 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 采购检验处理 | 来料检验结果处理 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 采购拒收通知单 | 来料不合格拒收通知 | 无 | 未实现拒收通知单 | 4 | 2
|  | 外协检验申请单 | 外协来料质检申请 | 无 | 未实现外协检验 | 6 | 3
|  | 外协检验单 | 外协质检执行 | 无 | 未实现外协检验 | 6 | 3
|  | 外协检验处理 | 外协检验结果处理 | 无 | 未实现外协检验 | 5 | 2
| 外协入库检 |  | 外协入库检功能模块 | 无 | 未实现外协管理 | 5 | 2
| 工序质检 |  | 工序质检功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
| 销售质检 | 出库检验申请单 | 销售出库质检申请 | 无 | 未实现销售出库检验 | 5 | 2
|  | 出库检验单 | 出库质检执行 | 无 | 未实现销售出库检验 | 5 | 2
|  | 出库检验处理 | 出库检验结果处理 | 无 | 未实现销售出库检验 | 5 | 2
| 质检管理 | 检验方法 | 质检方法定义与管理 | 中 | 已实现质检项管理，但无独立检验方法 | 2 | 1
|  | 成品检验信息 | 成品质检标准配置 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 2 | 1
|  | 物料检验信息 | 物料质检标准配置 | 高 | 已实现物料/成品检验信息 | 1 | 1
|  | 检验方案 | 质检方案模板管理 | 高 | 已实现质检方案管理 | 1 | 1
| 质检报表 | 采购检验申请明细表 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 供应商采购检验汇总表 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 存货采购检验汇总表 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 采购检验明细表 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现采购检验与评审 | 1 | 1
|  | 外协检验申请明细表 | 质量检验统计与分析报表 | 无 | 未实现外协检验 | 3 | 1
|  | 供应商外协检验汇总表 | 采购数据统计与分析报表 | 无 | 未实现外协检验 | 3 | 1
|  | 存货外协检验汇总表 | 质量检验统计与分析报表 | 无 | 未实现外协检验 | 3 | 1
|  | 外协检验明细表 | 质量检验统计与分析报表 | 无 | 未实现外协检验 | 3 | 1
|  | 生产检验申请明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 高 | 已实现生产检验任务与评审 | 1 | 1
|  | 生产检验汇总表 | 生产数据统计与分析报表 | 高 | 已实现生产检验任务与评审 | 1 | 1
|  | 生产检验明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 高 | 已实现生产检验任务与评审 | 1 | 1
|  | 工序检验申请明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 未实现工序维度检验 | 3 | 1
|  | 工序检验汇总表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 未实现工序维度检验 | 3 | 1
|  | 工序检验明细表 | 生产数据统计与分析报表 | 无 | 未实现工序维度检验 | 3 | 1
|  | 出库检验申请明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现销售出库检验 | 3 | 1
|  | 出库检验汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现销售出库检验 | 3 | 1
|  | 出库检验明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现销售出库检验 | 3 | 1
财务管理 | 成本核算 | 采购入库核算 | 采购入库成本核算 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
| 应收应付 | 入库应付 | 入库生成应付账款 | 无 | 未实现应付账款管理 | 5 | 2
|  | 客户应收 | 销售生成应收账款 | 无 | 未实现应收账款管理 | 4 | 2
|  | 其他支出 | 其他支出单管理 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 其他收入 | 其他收入单管理 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 其他支出退款单 | 其他支出退款单功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 其他收入退款单 | 其他收入退款单功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 采购退款 | 采购退货退款处理 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 销售退款 | 销售退货退款处理 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 外协退款 | 外协退款功能模块 | 无 | 未实现外协管理 | 5 | 2
|  | 预收款单 | 预收客户款项 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 预付款单 | 预付供应商款项 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 付款单 | 付款操作 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 付款退款单 | 付款退款单功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 收款单 | 收款操作 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 收款退款单 | 收款退款单功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 5 | 2
|  | 客户账单 | 客户往来账单 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
| 财务基础 | 核销单 | 应收应付核销 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 6 | 3
|  | 客户对账台 | 客户往来对账 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 6 | 3
|  | 供应商对账台 | 供应商往来对账 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 绩效工资 | 绩效工资计算 | 无 | 未实现工资管理 | 4 | 2
|  | 工资报表 | 薪资绩效统计报表 | 无 | 未实现工资管理 | 3 | 1
|  | 费用分摊 | 费用分摊计算 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 生成凭证 | 业务单据生成会计凭证 | 无 | 未实现凭证管理 | 4 | 3
|  | 业务凭证模版 | 凭证生成模板配置 | 无 | 未实现凭证管理 | 4 | 3
|  | 科目关联设置 | 业务与科目关联配置 | 无 | 未实现会计科目管理 | 3 | 2
|  | 凭证生成日志 | 凭证生成操作日志 | 无 | 未实现凭证管理 | 3 | 2
| 总账 | 录凭证 | 手工录入会计凭证 | 无 | 未实现凭证管理 | 8 | 6
|  | 查凭证 | 凭证查询与审核 | 无 | 未实现凭证管理 | 8 | 6
|  | 明细账 | 科目明细账查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 数量金额明细账 | 数量金额明细账数据查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 科目余额表 | 科目余额表查询 | 无 | 未实现会计科目管理 | 4 | 3
|  | 总分类账 | 总分类账查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 2
|  | 期末结转 | 期末损益结转 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 数量金额明细总账 | 数量金额明细总账数据查询 | 无 | 未实现总账管理 | 4 | 3
|  | 多栏账 | 多栏式明细账 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 核算项目余额表 | 核算项目余额表功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 核算项目明细表 | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 核算项目组合表 | 核算项目组合表功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 期末结账 | 期末结账操作 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 多组织查询 | 多组织凭证汇总查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
| 固定资产 | 基础资料 | 固定资产基础数据 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 1
|  | 资产卡片 | 固定资产卡片管理 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 固定资产凭证 | 固定资产折旧凭证 | 无 | 未实现凭证管理 | 4 | 3
| 银行设置 |  | 银行设置功能模块 | 无 | 未实现现金银行管理 | 3 | 1
| 财务报表 | 应付账款明细表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 未实现应付账款管理 | 3 | 1
|  | 应付账款汇总表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 未实现应付账款管理 | 3 | 1
|  | 应收账款明细表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 未实现应收账款管理 | 3 | 1
|  | 应收账款汇总表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 未实现应收账款管理 | 3 | 1
|  | 供应商对账单 | 供应商对账单功能模块 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 客户对账单 | 客户对账单功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 6 | 3
|  | 应付账款预警表 | 应付账款预警表功能模块 | 无 | 未实现应付账款管理 | 4 | 2
|  | 应收账款预警表 | 应收账款预警表功能模块 | 无 | 未实现应收账款管理 | 4 | 2
|  | 供应商账龄分析表 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 客户账龄分析表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 其他收支明细表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 利润表 | 利润表生成与查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 资产负债表 | 资产负债表生成与查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 现金流量表 | 现金流量表生成 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 现金流量表初始额 | 现金流量表初始额功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
| 报表 |  | 数据统计与分析报表 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
| 现金银行 | 银行账号设置 | 银行账户配置 | 无 | 未实现现金银行管理 | 3 | 1
|  | 日记账 | 现金/银行日记账 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 2
|  | 账间转账 | 银行账户间转账 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 各账户汇总及明细 | 各账户汇总及明细数据查询 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 银行卡账款明细表 | 财务应收应付统计报表 | 无 | 未实现现金银行管理 | 3 | 1
|  | 收支类别 | 收支分类配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 账单分类 | 账单分类配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 财务账期 | 财务账期设置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
物料管理 | BOM管理 | 订单BOM | 按销售订单生成的BOM | 高 | 已实现BOM管理与物料计算函数 | 1 | 1
|  | 标准BOM | 标准产品BOM管理 | 高 | 已实现BOM属性管理 | 1 | 1
|  | 半成品BOM | 半成品BOM管理 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 2 | 1
|  | BOM成本查询 | BOM物料成本查询 | 高 | 已实现BOM管理与物料计算函数 | 1 | 1
|  | BOM批量查询表 | BOM批量查询表功能模块 | 高 | 已实现BOM管理与物料计算函数 | 1 | 1
| 物料管理 | 物料档案 | 物料基础信息档案管理 | 高 | 已实现物料基础信息管理 | 1 | 1
|  | 物料动态价格表 | 物料动态采购价格 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 加工工序管理 | 加工工序定义与排序 | 高 | 已实现工序管理 | 1 | 1
|  | 替代料关系 | 可替代物料关系维护 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
外协管理 | 外协管理 | 整单外协 | 整单外协加工下单 | 无 | 未实现外协管理 | 4 | 2
|  | 工序外协 | 工序级外协加工 | 无 | 未实现外协管理 | 4 | 2
|  | 整单外协领料 | 外协整单领料 | 高 | 已实现生产领料单创建与管理 | 1 | 1
|  | 工序外协领料 | 外协工序领料 | 高 | 已实现生产领料单创建与管理 | 1 | 1
|  | 整单外协成品入库 | 外协成品入库 | 中 | 已实现成品入库与检验 | 3 | 1
|  | 整单外协物料入库 | 外协物料入库 | 高 | 已实现入库管理含扫码入库 | 1 | 1
|  | 工序外协入库 | 工序外协入库 | 无 | 未实现外协管理 | 5 | 2
|  | 外协退料 | 外协物料退回 | 高 | 已实现生产退料流程 | 1 | 1
|  | 外协合格率统计 | 外协质量合格率统计 | 无 | 未实现外协管理 | 4 | 2
|  | 外协退货 | 外协成品退货 | 无 | 未实现外协管理 | 5 | 2
|  | 委外返工列表 | 外协返工记录 | 无 | 未实现委外管理 | 3 | 1
| 外协报表 | 外协跟踪明细表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协入库汇总表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协入库明细表 | 库存数据统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协发料明细表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协退料明细表 | 外协业务统计与分析报表 | 高 | 已实现生产退料流程 | 1 | 1
|  | 外协退货明细表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协成本汇总表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协材料损耗汇总表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协材料损耗明细表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协供应商分析表 | 采购数据统计与分析报表 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 外协质量统计表 | 质量检验统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
|  | 外协退货分析表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 4 | 2
|  | 外协加工对账明细表 | 外协业务统计与分析报表 | 无 | 未实现外协管理 | 3 | 1
| 外协成本核算 | 委外成本核算 | 外协加工成本核算 | 无 | 未实现生产成本核算体系 | 10 | 8
|  | 委外成本核算报告查询 | 委外成本核算报告查询功能模块 | 无 | 未实现生产成本核算体系 | 3 | 1
基础数据 | 业务数据 | 产品管理 | 产品分类与档案管理 | 中 | 已实现物料/产品基础数据，但无独立产品分类管理 | 3 | 1
|  | 单位管理 | 计量单位管理 | 高 | 已实现物料单位管理 | 1 | 1
|  | 多单位转换率 | 多计量单位转换率配置 | 无 | 未实现多单位转换率 | 4 | 2
|  | 仓库管理 | 仓库信息维护 | 高 | 已实现仓库维护与仓位管理 | 1 | 1
|  | 库区管理 | 仓库库区划分 | 无 | 未实现库区管理 | 5 | 2
|  | 库位管理 | 仓库库位管理 | 中 | 已实现仓位管理 | 3 | 1
|  | 供应商列表 | 供应商档案管理 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 结算期限 | 供应商/客户结算期限 | 无 | 未实现结算期限配置 | 4 | 2
|  | 客户价格资料 | 客户产品价格维护 | 高 | 已实现客户产品价格管理 | 1 | 1
|  | 基础数据新增字段 | 基础数据自定义字段 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 业务单据模板设计 | 单据打印模板设计 | 无 | 未实现业务单据模板设计 | 4 | 2
|  | 项目阶段 | 项目阶段功能模块 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
| 生产数据 | 工序管理 | 生产工序定义 | 高 | 已实现工序管理 | 1 | 1
|  | 不良品项 | 不良品原因分类 | 高 | 已实现不良原因字典 | 1 | 1
|  | 工艺路线 | 产品工艺路线配置 | 高 | 已实现工艺管理与流程编辑 | 1 | 1
|  | 图纸管理 | 产品/零件图纸管理 | 无 | 未实现图纸管理 | 5 | 2
|  | 工作组 | 生产工作组配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 工作日历 | 工作日历与班次配置 | 高 | 已实现生产日历配置 | 1 | 1
|  | 绩效工资配置 | 生产绩效工资参数 | 无 | 未实现工资管理 | 3 | 1
|  | 薪酬设置 | 薪酬结构配置 | 无 | 未实现薪酬管理 | 3 | 1
|  | 序列号管理 | 序列号规则配置 | 无 | 未实现序列号跟踪管理 | 5 | 2
|  | 车间管理 | 生产车间信息管理 | 高 | 已实现车间管理 | 1 | 1
|  | 作业指导书 | 生产作业指导书管理 | 中 | 已实现ESOP，与作业指导书类似 | 2 | 1
| 财务资料 | 辅助核算 | 辅助核算项目管理 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 3
|  | 凭证模板 | 常用凭证模板 | 无 | 未实现凭证管理 | 4 | 3
|  | 凭证字 | 凭证字配置 | 无 | 未实现凭证管理 | 4 | 3
|  | 科目列表 | 科目列表功能模块 | 无 | 未实现会计科目管理 | 3 | 2
|  | 凭证摘要 | 常用摘要配置 | 无 | 未实现凭证管理 | 4 | 3
|  | 支付方式 | 支付方式配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 票据类型 | 票据类型配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 币别 | 币种配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
| 期初录入 | 物料期初录入 | 物料期初库存录入 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 产品期初录入 | 产品期初库存录入 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 供应商期初 | 供应商期初余额录入 | 高 | 已实现供应商档案与价格管理 | 1 | 1
|  | 客户期初 | 客户期初余额录入 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 4 | 2
|  | 期初设置 | 期初数据配置 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
|  | 导入导出记录 | 数据导入导出操作记录 | 无 | 当前项目未涉及此功能 | 3 | 1
合计 | [5 empty] | 1083 | 570